Департамент образования Иркутской области

Отдел образования администрации МО «Братский район»

«Утверждено» 								«Согласовано»

педсовет 									Совет РОО

от _____________________							________________

№ протокола____________							Заведующий РОО

Директор школы:________							________________

Коротченко С.В.								Климентьев В.Л.

МОУ «Прибойновская СОШ»

Программа развития

«Школа развития и здоровья»

(2007 – 2012г.г.)

п. Прибойный, 2007 г.

Образовательное учреждение: 	МОУ «Прибойновская СОШ»

Наименование программы: 		«Школа развития и здоровья»

Сроки реализации: 			2007 – 2012 г.г.

Основание для реализации программы:

1. Закон РФ «Об образовании» (1992 г.)

2. Устав школы (2003 г.)

3. Конвенция ООН о правах ребенка

4. «Типовое положение об общеобразовательных учреждениях» (1997 г.)

5. «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования» (2004 г.)

Заказчик программы: 	Отдел образования Администрации МО «Братский район»

Составители:			Коротченко С.В.- директор школы

Рыбникова Г.К. – зам директора по учебно-воспитательной работе

Долгих Т.И. – зам директора по воспитательной работе.

Цель создания программы: 	Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса.

Предполагаемые результаты:	Сформировать высокий уровень гражданского самосознания и ответственности у школьника.

Сформированность гражданско-правовой компетентности школьников

Воспитание у учащихся гордости за принадлежность к Иркутской области и Российской Федерации.

Повышение педагогической культуры родителей

Позитивное отношение к сохранению здоровья каждого школьника, привитие культуры физического развития.

Развитие индивидуальных способностей учащихся, умение самостоятельно получать информацию.

Овладение навыками культуры поведения и общения.

События настоящего времени подтверждают, что нестабильность экономической сферы, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам, национализм. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной службы. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания.

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания патриотизма, как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятого образовательного учреждения.

Известно, что патриотическое воспитание - систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Составной частью патриотического воспитания является гражданское воспитание.

Основные признаки сформированности гражданских качеств личности учащихся

1. Гражданское самосознание, гражданский долг, гражданская ответственность.

2. Правовая культура, соблюдение законов государства, личная свобода.

3. Гражданское достоинство, гражданская активность, политическая культура, патриотизм и интернационализм.

Уровни гражданской воспитанности

Высокий уровень воспитанности подростка проявляется в устойчивом положительном опыте гражданского поведения, самоорганизации и саморегуляции наряду с активной гражданской позицией. Для него характерно единство сознания и поведения. Такой ребенок хорошо знает свои права, обязанности, нормы поведения в школе, дома, на улице, проявляет инициативу и самостоятельность в выполнении порученного дела. Он хорошо учится, порученные дела выполняет с желанием, проявляя активность и творчество, гуманность К людям, животным, встает на защиту тех, кто в ней нуждается.

Средний уровень воспитанности характеризуют устойчивое положительное поведение, способность к саморегуляции, хотя активная гражданская позиция по отношению к деятельности и поступкам товарищей проявляется не всегда. Подростки ЭТОЙ группы знают свои права и обязанности, правила поведения и соблюдают их. правдивы, верны своему слову, признаются в своих поступках, но не требуют честности и правдивости от других. Они хорошо учатся, участвуют в добротворческой деятельности, организуемой в школе, но инициативу не проявляют, так как активная общественная позиция у них еще не вполне сформирована.

Низкий уровень воспитанности характеризуется слабым проявлением положительного, еще неустойчивого опыта гражданского поведения. У учащихся с таким уровнем наблюдаются срывы, поведение регулируется в основном требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, саморегуляция и самореализация ситуативны. Такие подростки слабо знают нормы морали и права, учатся не в полную силу, к труду относятся равнодушно, не проявляя инициативы. Работают только при наличии требования и контроля ее стороны взрослых, в делах коллектива участвуют неохотно.

Крайне низкий уровень характеризуют нравственная невоспитанность пренебрежительное отношение к нормам морали и права, отрицательный опыт поведения, отсутствие единства слова и дела, неразвитость саморегуляции и самоорганизации. У учащихся с таким уровнем складывается искаженное представление о чести, достоинстве, честности, героизме, долге и ответственности, коллективизме, товариществе.

Построение в России правового государства и гражданского общества актуализирует проблему ГОТОВНОСТИ человека к выбору и самостоятельному ответственному действию в политической, экономической, культурной жизни. Воспитание молодых людей, умеющих жить в гражданском обществе и правовом государстве, готовых нести личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества немыслимы без организованной деятельности по гражданскому образованию.

Будущее рождается сегодня. Необходимо не только создавать условия для всестороннего развития молодого человека, но и формировать его активную жизненную позицию, интерес к делам школы, страны. Мы убеждены, что старшеклассники должны четко представлять систему управления школы, района, области, страны, а для этого нужно помочь им прочувствовать это в деятельности, мотивировать личное участие в процессе создания и работы школьного самоуправления.

Любовь к родному краю, гордость за свою малую родину имеет огромное значение для развития личности ребенка. Без любви к родному краю и уважения к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей страны, сформировать у детей чувство собственного достоинства.

Цель работы школы по гражданскому воспитанию: формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных интересов России.

Задачи гражданского воспитания учащихся в МОУ «Прибойновская СОШ»:

- развивать гражданственность и патриотизм личности на основе формирования элементов правовой, нравственной, экономической культуры;

- обогащать социальный опыт личности;

- помогать личности в самопознании, самоопределении и самосовершенствовании.

Сроки реализации: 2007-2012 гг.

Ожидаемые результаты:

- Сформированность высокого уровня гражданского самосознания и ответственности у школьников.

- Воспитание у учащихся гордости за принадлежность к Иркутской области и Российской Федерации.

- Снижение уровня преступности в социуме.

- Привлечение интереса к военной службе.

- Сформированность гражданско-правовой компетентности школьников.

- Приобретение опыта общественно полезной гражданской деятельности.

- Развитие у молодежи потребности в изучении истории края и Отечества

План мероприятий по реализации цели и задачи

|  | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Управленческое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Систематизация нормативной базы (федеральные программы, образовательные программы, методические письма, рекомендательные письма и др.) | Зам. директора по УВР | 2007 г. | Банк данных. Методический совет |
| 2 | Изучение позитивного опыта деятельности образовательных учреждений города, области, России по организации и содержанию гражданского воспитания школьников | Завуч | 2007 - 2012 | Банк данных и программ. Методический совет |
| Практико-ориентированная деятельность |  |  |  |  |
| 2 | Проведение традиционной деловой игры «Выбор» (применение на практике знаний о правилах агитационной работы и рекламной кампании, ходе избирательной кампании) | Зам. директора по ВР | Ежегодно (сентябрь, май) | Аналитическая справка. |
| 6 | Проведение трудовых операций «Чистый поселок», «Чистый школьный двор», | Социальный педагог | Сентябрь, май (ежегодно) | Информационно-аналитическая справка. Совещание кл. руководителей |
| 8 | Проведение военно-спортивной игры «Орленок» (для 1-7-х классов), «Зарница» (для 8-11-х классов) | Социальный педагог, Кл. руководители | 1 раз в четверть | Приложение к плану. Совещание кл. руководителей. |
| 12 | Проведение туристического слета для учащихся 5-11-х классов | Зам. директора по УВР | Май (ежегодно) | Совещание КЛ. руководителей |
| 13 | Проведение предметных декад по всем предметам, в том числе предметной декады по истории и краеведению | Завуч | Ежегодно | МО классных руководителей |
| 14 | Проведение инсценированного конкурса патриотической песни для учащихся 1-11-х классов | Зам. директора по ВР | Ежегодно в дни месячника по военно-патриотическому воспитанию | Информационно аналитическая справка, производственное совещание учителей, родительские собрания |
| 15 | Тематические часы общения с классом по изучению символов и ритуалов Российской Федерации | Кл. руководители 1-11-X классов | Ежегодно в дни месячника по военно-патриотическому воспитанию | Протоколы часов общения. Семинар кл. руководителей |
| 16 | Активное сотрудничество с Советом ветеранов. В ТОМ числе проведение на базе школы праздников «День пожилого человека», «День защитника Отечества», «День Победы» | Зам. директора по ВР | Ежегодно | План работы |
| 17 | Плодотворная работа школьного музея | Педагог доп.образования | С 1994 г. | План работы музея школы. Итоговый педагогический совет |
| 19 | Проведение праздника «Дни духовности и сияния России. Дни Иркутской области» | Завуч | Ежегодно (в октябре) | Аналитическая справка. Совещание классных руководителей |
| 20 | Конкурс презентаций «Моя семья», «Моя школа», «Мой поселок», «Моя страна», «Школа-ЭТО мы!» | Зам. директора по ВР | 2007- 2012 гг. | Аналитические справки. Совещание классных руководителей |
| 21 | Проведение Дня гражданина | Зам. директора по ВР | Ежегодно | Отчет. МО классных руководителей. |
| 22 | Проведение тематических часов общения с классными коллективами «Конституция Российской Федерации», «Символика школы», «Символика Иркутской области» | Кл. руководители 1-11-х классов | По плану | Аналитические справки. Совещание кл. руководителей |
| 23 | Конкурс компьютерного рисунка «Судьба семьи в судьбе страны», «Великих граждан имена». | Зам. директора по 8Р | 2006- 2007 гг. | Аналитические справки. Совещание кл. руководителей |
| 24 | Проведение совета школы «Гражданское воспитание - веление времени» | Директор | Март 2008 г. | Проблемно-ориентированный анализ. Совет школы |
| 25 | Проведение фестиваля детского, художественного творчества «Моя Россия» | Зам. директора по ВР | Ежегодно (каникулы весенние) | Аналитические справки. |
| 26 | Проведение конкурса чтецов «Русское слово», «Я люблю тебя, Россия!» | Завуч | Ежегодно | Аналитическая справка. |

По мнению педагогического коллектива школы, наблюдается тенденция роста числа родителей, не заинтересованных в успехах детей, в их дальнейшей судьбе. Несмотря на то, что учителя прикладывают усилия по вовлечению родителей в дела школы, недостаточна взаимосвязь школы и семьи.

Идея программы: установление доверительных партнерских отношений с семьей каждого ученика.

Цель программы: активное приобщение родителей к воспитанию детей.

Задачи программы:

- Выработать единые установки в подходе к воспитанию в школе и в семье.

- Создать благоприятную воспитывающую среду детей и родителей.

- Разработать и пропагандировать лучшие модели воспитания в семье.

- Разработать методические рекомендации по воспитанию школьников в семье.

Сроки реализации: 2007-2012 г.г.

Принципы в работе с семьей:

системность;

уважительность;

единство общественного и семейного воспитания;

оптимальность сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм повышения педагогической культуры родителей.

Цели и задачи работы с семьей:

просветительская - 		повышение педагогической культуры родителей;

консультативная - 		совместный психолого-педагогический поиск

методов эффективного влияния на ребенка;

коммуникативная - 		обогащение семей опытом по воспитанию детей.

Ожидаемые результаты:

1. Овладение учащимися культурой семейных отношений.

2. Укрепление взаимосвязей в семье.

3. Создание сборника «Из опыта семей по проблемам воспитания».

4. Разработка модели успешного семейного воспитания.

5. Повышение педагогической культуры родителей.

6. Активное участие родителей в общешкольных мероприятиях.

7. Проведение родительских собраний при явке до 90% родителей.

8. Соблюдение единства требований педагогов и родителей в воспитании подрастающего поколения.

9. Сокращение числа неблагополучных семей из числа родителей школы.

План мероприятий по реализации цели и задач

| Комплекс приоритетных мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (2007/08 уч. год) |  |  |  |
| 1. Информационный поиск и знакомство с опытом включения родителей в повседневную жизнь школы |  |  |  |
| 2. Оценить ресурсные возможности школы для создания сообщества детей и взрослых |  |  |  |
| 3. Выявить мнение родителей детей о жизни школы и их посильной лепте в улучшение уклада школы (анкеты, видеоопросы, сочинения и другие формы) |  |  |  |
| 4. Составить картотеку-матрицу «Родители и организация школьных общих дел» |  |  |  |
| 5. Повышение квалификации педагогов по данной проблеме и обеспечение методического сопровождения |  |  |  |
| 6. Создание ресурсных условий для создания воспитательной системы |  |  |  |
| Практический этап (2008-2011 гг.) |  |  |  |
| Направление совместной деятельности |  |  |  |
| Обучение | Воспитание | Соуправление |  |
| Привлечение родителей к организации и проведению элективных курсов, познавательных лекций и бесед | Ежегодная организация, подготовка и проведение коллективных творческих проектов: - Дело класса. - Самый классный класс. - Ученик года. - Учитель года. - Родитель года (по номинациям). - Семья года | Родительский комитет класса и школы |  |
| Привлечение учащихся и родителей к экспертизе качества образования | Проведение спортивного праздника «Папа, мама, я - спортивная семья» | Совет школы |  |
| Изучение образовательных запросов детей и родителей, а также возможностей педагогов | Проведение «Дня благодарения родителей» | Общешкольная конференция |  |
| Организация учебных экскурсий по месту деятельности родителей | «Школа для родителей» (тематические беседы квалифицированных специалистов: медиков, представителей правоохранительных органов, психологов, пожарных, юристов) | Совет школы |  |
| Привлечение родителей для профориентационной работы со школьниками | Пресс-конференция родителей, учащихся, педагогов с представителями учредителя школы (администрация города, департамент образования), депутатами Гордумы и т.д. |  |  |
| Совместное изготовление наглядных пособий, создание интерактивной среды обучения | Отчетные концерты студий, кружков, спортивных секций для родителей, учащихся, педагогов |  |  |
| Обеспечение информационной образовательной среды: - создание сайта школы; | Создание семейных клубов по интересам |  |  |
| День открытых дверей для родителей (проведение открытых уроков, консультации педагогических работников, самопрезентация школы: учащихся, педагогов, родителей) | Совместное проведение традиционных школьных мероприятий: - День знаний; - День здоровья; - День учителя; - Новогодняя сказка; - Конкурс песни и строя; - День защитника Отечества; - День мам и бабушек; - Встреча-концерт для ветеранов; - Здравствуй, лето! - Последний звонок |  |  |
| Работа педагогического университета для родителей | Активная работа совета лидеров из состава учащихся |  |  |
|  | Учеба ученического актива класса и школы |  |  |
|  | Создание общешкольных клубов учащихся по интересам |  |  |
|  | Создание общешкольных организаций по ступеням обучения |  |  |
|  | Выпуск школьной печатной газеты |  |  |
|  | «Час знакомства» (детей, родителей и педагогов, работающих в классе) ежегодно в начале года |  |  |
|  | Презентация портфолио детей, педагогов и родителей (по окончании учебного года), а также «Портфеля интересных нереализованных предложений» |  |  |
| Обобщающий этап (2011/2012 уч. год) |  |  |  |
| 1. Обобщение опыта семей по достойному воспитанию детей |  |  |  |
| 2. Презентация родителей, педагогов, учащихся, ведущих активный поиск и способствующих созданию воспитательной системы школы |  |  |  |
| 3 Создание фонда идей, технологий и банка данных о положительном опыте. |  |  |  |
| 4 Обновление и перестройка воспитательной системы с учетом социальных потребностей. |  |  |  |

МОДЕЛЬ ЗДОРОВОГО ШКОЛЬНИКА

Здоровье физическое

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде.

Здоровье социальное

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего Я, самоопределение.

Здоровье психическое:

- Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию.

- Главное условие для успешного решения валеологической проблемы - воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика.

- культуры физической - управление движением.

- культуры физиологической - управление процессом в теле.

- культуры психологической - управление своими ощущениями и внутренним состоянием.

- культуры интеллектуальной - управление мыслью и размышлениями.

Цель программы:

Охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям здорового образа жизни.

Задачи программы:

- Повышение уровня информированности учеников, их родителей и педагогов в вопросах сохранения здоровья путем использования различных форм и методов профилактической работы.

- Формирование позитивного отношения к сохранению здоровья в каждом школьнике.

- Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим собой.

- Создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и социально-адаптированного человека.

Перечень традиционных оздоровительных мероприятий, проводимых в школе:

- день здоровья;

- работа секций по баскетболу, легкой атлетике, волейболу;

- массовые спортивно-оздоровительные мероприятия по всем видам спорта;

- организация работы спортивной секции школьного парламента;

- участие во всех окружных спортивно-оздоровительных мероприятиях - «Зарница», «Золотая осень» и т.п.;

- спортивные состязания между учащимися и учителями;

- спортивная игра «Мама, папа, я - спортивная семья».

Сроки реализации программы: 2007-2012 гг.

Задача: развить индивидуальные способности, превратить учение в творческую потребность каждого ученика.

Мероприятия:

Постоянно поддерживать контакт с учителями-предметниками, администрацией.

Выявить уровень учебных успехов каждого ученика путём посещения занятий и наблюдения.

Повышение квалификации учителей.

Организовать дополнительные индивидуальные занятия для творчески работающих учащихся как в школе, так и вне её: наиболее одарённых детей вовлечь в кустовых предметных олимпиадах, предметные кружки.

Организовать индивидуальные консультации для слабоуспевающих учеников.

Оказывать помощь в проведении нетрадиционных форм работы с учащимися (политбоёв, аукционов, КВН, интеллектуальных хоккеев, пресс-конференций, судов). Предметные недели

Способствовать проведению интегрированных мероприятий на базе своих классов.

Проводить классные часы (библиотечные уроки).

Для 1-4 классов:

а) знакомство с библиотекой;

б) структура книги;

в) выбор книг в библиотеке;

г) знакомство с научно-познавательной литературой;

д) энциклопедии, словари;

е) о книге и библиотеке;

ж) записи о прочитанном, есть ли скучные предметы;

з) как надо слушать учителя;

и) итоги операций «твой портфель», «твоя тетрадь», «твоё рабочее место», «твой дневник»;

к) «Береги своё и чужое время» (письмо Н. К. Крупской);

л) КТД «Мы приглашаем вас в свой класс».

Для 5-6 классов:

а) библиографический указатель;

б) как читать книги;

в) записи о прочитанном;

г) справочная литература;

д) как нужно читать газету;

е) как нужно учить уроки;

ж) обзор журналов;

з) знаешь ли ты приёмы успешного запоминания?

и) Что такое память? Можно ли её тренировать?

к) Зачем ты учишься? (Обсуждение анкет.)

л) как расширять свой кругозор;

м) КТД «Азбука человеческих знаний».

Для 7-8 классов:

а) книга, журналы по науке и технике;

б) периодические издания для подростков;

в) книги по искусству;

г) использование библиографических пособий при выборе книг;

д) методы самостоятельной работы с литературой. Составление конспектов и тезисов;

е) критическая литература;

ж) учебный предмет и наука (встреча с учёным);

з) КТД «Азбука человеческих знаний».

Для 9-11 классов:

а) как развить свои творческие способности;

б) ТВОИ способности и твоя будущая профессия;

в) КТД «Что? Где? Когда?».

Общешкольные дела:

а) Праздники Знаний;

б) Классные часы: «Учебникам - долгую жизнь»;

в) школьные и районные олимпиады по математике, физике, химии

Родительские собрания:

а) природные задатки и их развитие;

б) как помочь ребёнку в овладении знаниями;

в) память, её развитие;

г) как помочь ребёнку в самообразовании.

Срок реализации программы 2007 – 2012 год.

Наблюдается пренебрежительное отношение к нормам марали поведение учащихся регулируется в основном требованием старших.

Задача: воспитать навыки культуры поведения и общения, чувство глубокого уважения к жизни, людям, родному краю, в школе

Мероприятия:

Проводить уроки культуры поведения, и уроки культуры общения. Проводить уроки нравственности и толерантности;

а) о высшей ценности человека - жизни. («Жизнь человеку даётся однажды...». «Жизнь - это то, что больше всего должен ценить человек»);

б) о возвеличивании матери («Первое слово ребёнок сказал: «мама»; «Светлое имя - мама»);

в) о родном доме, родной земле, о семье («Историко-краеведческий музей школы рассказывает», «С чего начинается Родина?!», «Родительский дом - начало начал, ты в жизни моей надёжный причал», «Прекрасна земля, что тебя взрастила», «Слава хлебу на столе, слава людям на земле...»);

г) о людях войны, труда, творчества и доблести.

- Проводить недели революционной, боевой и трудовой славы («Восславим людей, принесших нам свободу»).

- Постоянно оказывать помощь ветеранам.

- Проводить уроки Мужества («Слава рукам трудовым», «Они двигают прогресс» (о людях творчества).

а) об окружающей природе («Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей среды», «...Любите всех зверей на свете, убивайте лишь зверей внутри себя»);

б) о людях, обычаях, традициях других народов.

- Родительские собрания:

а) «Как выполнить программу «Общение» в семье?»;

б) «Воспитание культуры поведения и общения в семье»;

в) «Экологическое воспитание в семье»;

г) Каким должен быть современный человек.

Срок реализации программы 2007 – 2012 год.

Управление реализацией программы

Совет школы

Педагогический совет

Творческие группы

Совет по реализации воспитательной работы в школе

Методический совет

Начальные классы

Среднее звено

Старшие классы

МО Начальных классов

МО учителей математики, физики.

МО учителей биологии, географии, физкультуры

МО Классных руководителей

Учком

Родительский комитет

Совет старшеклассников